## Revisão
SAE - Sistema Academico Escolar
Documento de Riscos
Vigência | Data da Criação | Data da Atualização | Versão
12 meses | 2016-04-05 | 2016-06-03 | 1.2
Documento de Riscos
Documento de Riscos
Versão 1.2
Histórico de Revisão
Versão | Data | Historico | Autor(es)
1.0 | 2016-03-20 | Criação do Documento. | Linaldo
1.1 | 2016-05-22 | Revisão | Wagner Cintra
1.2 | 2016-06-03 | Atualização e Padronização do Cabeçalho | Aurivelto Neto
Note on D9: Wagner: Ao Inserir novas datas e versões estas reflitiram para todo o artefato.

## Riscos
Staff - Fitness - Sistema de Gerenciamento de Treino
Documento de Riscos
ID | Descrição | Status | Categoria | Probabilidade | Impacto | Exposição | Descrição do Impacto | Estratégia de resposta | Plano de Ação | Gatilhos | Responsáveis | Acompanhamento
R01 | Indisponibilidade de internet e/ou servidor web | Aberto | Técnico | Alto | Alto | Alto | Na ausência do mesmo, o servidor local armazena as informações e depois sincroniza com o servidor web | Mitigar | Ter um servidor local para interligar ao servidor web | quando o servidor detecta a ausencia de conecção | Claudiomildo Ventura | Verificação da causa da queda da internet e achar soluções pra diminuir tal insidência.
R02 | Falta de conhecimento da equipe sobre a plataforma de desenvolvimento | Aberto | Técnico | Médio | Alto | Alto | Impactará na qualidade do software e/ou no prazo de entrega do software | Mitigar | Prorrogar prazo de entrega e procurar qualificação | Fase de Análise & Projeto | Claudiomildo Ventura | Até o momento o software esta sendo desenvolvido com suas dificuldades.
R03 | Indisponibilidade da equipe mediante trabalho. Concorrência entre trabalho, vida pessoal e atividades da fábrica | Aberto | Equipe | Médio | Alto | Alto | Essa indisponibilidade pode impactar na qualidade do produto gerado, assim como nos prazos de entrega dos artefatos. | Prevenir | Divisao das equipes unificada, para todas as disciplinas, para que cada membro da fábrica fique com suas responsabilidades, independente de vida pessoal | Análise dos membros | Claudiomildo Ventura | Estamos pesquisando artigos, livros, códigos de exemplo e etc, para minimizar o risco.
R04 | não conformidade dos artefatos criados e o desenvolvimento do sistema | Aberto | Técnico | Alto | Alto | Alto | Os artefatos criados com intendimento diferento do P.O. requisitou | Prevenir | Gerenciar os artefatos e manter atualizados a partitir dos documentos de mudanças | Planejamento do Projeto | Equipe | Reavaliar a documentação para que entre em conformidade com o sistema desenvolvido, fazendo as mudanças necessárias
R05 | Concorrência entre as provas da disciplinas do curso e o Gerenciamento da Fábrica | Ativo | Equipe | Alto | Alto | Alto | Existe a concorrência entre provas, trabalhos, aulas da faculdade, requerendo a atenção dos membros da equipe, fazendo com que não tenhamos maior tempo disponível para a fábrica | Mitigar | Trabalhar por mais horas para alcançar os resultados esperados. | Início das aulas | Equipe | Estamos dividindo de forma mais produtiva a produção dos trabalhos de forma que reste tempo para estudar.
R06 | Indisponibilidade de membros da equipe por motivos de saúde, pessoal ou familiar | Ativo | Equipe | Médio | Médio | Médio | Problemas familiáres, de saude e de vida pessoal, é um dos itens que prejudicam o desenvolvimento da fábrica. | Transferir | Como se trata de problemas de força maior, apenas existe a tranferência de responsabilidades. | Início das aulas | Equipe | Estamos dividindo de forma mais produtiva a produção dos trabalhos de forma que reste tempo para estudar.
R07 | Falta de expertize em metodologia de desenvolvimento, criação de artefatos, planejamento, gerenciamento e teste | Ativo | Equipe | Médio | Médio | Médio | Essa falta pode impactar na qualidade do produto gerado. | Prevenir | Estudar e pequisar através de livros, cursos e sites disponíveis na internet | Fase de Análise & Projeto | Equipe | Estamos pesquisando artigos, livros, codigos de exemplo e etc, para minimizar o risco.
R08 | Inserção de novos requisitos pelo cliente aumentando exponencialmente o tempo de desenvolvimento e criação dos artefatos | Ativo | Cliente | Alto | Médio | Alto | A mudança das necessidades , e solicitações posteriores do cliente acaba atrasando a finalização da aplicação | Prevenir | Reuniões com o cliente | Planejamento do Projeto | claudiomildo Ventura | Estamos tentando manter o escopo inicial do projeto, evitando mudanças que resultarão na não entrega da aplicação no prazo estabelecido.
R09 | Possíveis desistências de integrantes da fábrica | Aberto | Equipe | Médio | Alto | Alto | A desistência de integrantes da fábrica acarreta menos mão de obra para criação dos artefatos e desenvimento da aplicação | Mitigar | Inevitável | Contínuo | Equipe | Dividir as atividas que pertencia ao integrante desistente.
R10 | Disponibilidade da equipe mediante trabalho | Aberto | Externos | Médio | Médio | Médio | 100% da equipe tem emprego em tempo integral. Qualquer necessidade crítica dos empregadores... Poderá impactar na disponibilidade de integrantes. | Mitigar | Utilizar o recurso bkp. | Planejamento do Projeto | Claudiomildo Ventura | Estamos nos programando com antecedência e organização para minimizar as tarefas que surgirem em caso de necessidade.
R11 | Perda de versão do software | Aberto | Externos | Médio | Médio | Médio | Em caso de membros da equipe subversões diferente, sobrescrevendo as versões mais recentes | Mitigar | Utilizar o recurso bkp. | Planejamento do Projeto | Claudiomildo Ventura | Manter backup atualizado e equipe sincronizada com as mudanças da aplicação e artefatos.
Vigência
Data da Atualização
Data da Criação
Versão
1.2
12 Meses
10/10/2019
01/11/2019
Note on C11: SoftWork: Descrição concisa do risco identificado.
Note on D11: SoftWork: Status atual do risco: Aberto - Risco Identificado, com probabilidade de ocorrência, mas ainda não materializado Ativo - Risco materializado Fechado - Não há mais probabilidade de ocorrência para o risco
Note on E11: SoftWork: Classifique o risco segundo sua categoria de acordo com o Procedimento de Gerenciamento de Riscos.
Note on F11: SoftWork: Estimativa da probabilidade de ocorrência do risco (ver procedimento de gerência de riscos do Processo).
Note on G11: SoftWork: Estimativa do impacto do risco (ver procedimento de gerência de riscos do Processo).
Note on H11: SoftWork: Calculada automaticamente com base nas estimativas de probabilidade e impacto.
Note on I11: SoftWork: Descrição sucinta do impacto da materialização do risco aos objetivos do projeto.
Note on J11: SoftWork: Estratégia de resposta ao risco (ver procedimento de gerência de riscos do Processos)
Note on K11: SoftWork: Ações que serão executadas para diminuir a probabilidade de ocorrência ou atenuar o impacto do risco. Estas ações devem estar previstas no cronograma do projeto, com data, esforço e recurso alocados. No caso de ações de contingência, informe também o seu gatilho, isto é o evento ou data limite para o início da ação planejada.
Note on L11: SoftWork: Gatilhos para o risco.
Note on M11: SoftWork: Responsáveis por executar as ações de mitigação/contingência do risco.
Note on N11: SoftWork: Informar data, situação do risco e ações executadas na data indicada. Ex: [01/01/2010] O risco está sob controle neste momento. A ação de mitigação está sendo efetiva. O cliente prometeu liberar 2 novos aparelhos para a equipe até o dia 02/01/2010. A probabilidade de ocorrência foi modificada de Alto para Médio. [03/01/2010] A ação foi disparada conforme planejado. [04/01/2010] Risco ativo. Aissues foi aberto para tratar o problema. Vide acompanhamento das acões na aba de issues. [18/03/2008] Risco aberto.